## факт 2017 г. (на 15.12.2017)
Информация субъекта естетственной монополии о ходе исполнения субъектом
инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2017 год
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа) | [13 empty] | ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау
Водоснабжение и водоотведение. Приказ ДКРМ и ЗК от 09.11.2017 г. № 167-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
| Наименование мероприятий |  | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | план | факт | План | Факт |  | причины отклонения | План | Факт | отклонение | причины отклонения | План | Факт | План | Факт
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по услуге подача воды по распределительным сетям |  |  |  |  | 88694 | 88694 | 88694 | 88694 | 0
1. | Подача воды по распределительным сетям | Замена аварийных внутриквартальных сетей водопровода | м | 6304.7 | 6304.7 | 72459.42 | 72459.42 | 72459.42 | 72459.42 | 0
2. |  | Ремонт металлоконструкций фильтров № 5 и 6 станции очистки воды | работа | 2 | 2 | 2286.22 | 2286.22 | 2286.22 | 2286.22 | 0
3. |  | Приобретение клапанов Д-150, 200 | шт. | 21 | 21 | 1885.8 | 1885.8 | 1885.8 | 1885.8 | 0
4. |  | Приобретение прибора вакуумного фильтрования для лаборатории ОСВ | шт. | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | 473 | 0
5. |  | Приобретение программного обеспечения для доработки программы "УКП-Вода" | шт. | 1 | 1 | 2768.28 | 2768.28 | 2768.28 | 2768.28 | 0
6. |  | Приобретение насосов погружных тип ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 3 | 3 | 584 | 584 | 584 | 584 | 0
7. |  | Приобретение нивелира оптического | шт. | 1 | 1 | 120.71 | 120.71 | 120.71 | 120.71 | 0
8. |  | Приобретение задвижек с фланцами и затворов | шт. | 168 | 168 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 0
9. |  | Приобретение колец, плит, люков и крышек | шт. | 1291 | 1291 | 6115.57 | 6115.57 | 6115.57 | 6115.57 | 0
| Итого по услуге отвод сточных вод |  |  |  |  | 58468.93 | 58468.93 | 58468.93 | 58468.93 | 0
1. | Отвод сточных вод | Замена канализационного коллектора (СБО) и самотечной канализации | м | 269 | 269 | 16295.27 | 16295.27 | 16295.27 | 16295.27 | 0
2. |  | Приобретение электродвигателя 37 кВт/1500 4А для насоса КНС | шт. | 1 | 1 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 0
|  | Реконструкция КНС-1 с монтажом насосного оборудования | комплект | 1 | 1 | 15471.67 | 15471.67 | 15471.67 | 15471.67 | 0
3. |  | Замена оборудования станции биологической очистки | работа | 1 | 1 | 26443.06 | 26443.06 | 26443.06 | 26443.06 | 0
| Всего по регулируемым услугам: |  |  |  |  | 147162.93 | 147162.93 | 147162.93 | 147162.93 | 0
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Генеральный директор: Альбеков З.И.

## анализ 2017 г. (на 15.12.2017)
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 38.9 |  | 38.6
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 20.7 |  | 19.1
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 |  | 0