## факт 2016 г. годовая
Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 193
Форма
Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа) | [13 empty] | ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау
Водоснабжение и водоотведение. Приказ ДКРМ и ЗК от 03.11.2016 г. № 163-ОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Итого по услуге подача воды по распределительным сетям | [5 empty] | -553821.89 | 68550.67 | 68714.9 | 164.23 |  | 31714.66 | 37000.24 | 0 | 0 |  |  | 42.8 | 41.2 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0
1. | Подача воды по распределительным сетям | Замена аварийных внутриквартальных и уличных сетей водопровода | п/м | 9844 | 11405.5 |  |  | 49260.09 | 49984.28 | 724.19 |  | 12984.04 | 37000.24 | 0 | 0 |  |  | 42.8 | 41.2 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0
2. |  | Ремонт металлоконструкий фильтра станции очистки воды | работа | 1 | 1 |  |  | 8269.81 | 7709.85 | -559.96 | Выполнение работ хоз. способом | 7709.85 | 0 | 0 | 0
3. |  | Приобретение основных средств | шт. | 1088 | 1088 |  |  | 11020.77 | 11020.77 | 0 |  | 11020.77 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Приобретение установки для бестраншейной замены труб из колодцев (ГНБ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 4457 | 4457 | 0 |  | 4457 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Приобретение насосов глубинных ЭЦВ-8-25-125, ЭЦВ-6-4-100 | шт. | 2 | 2 |  |  | 464.04 | 464.04 | 0 |  | 464.04 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Приобретение сварочных аппаратов для спайки труб | шт. | 4 | 4 |  |  | 140.09 | 140.09 | 0 |  | 140.09 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Приобретение камер видеонаблюдения | шт. | 6 | 6 |  |  | 171.6 | 171.6 | 0 |  | 171.6 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Приобретение задвижек с фланцами | шт. | 110 | 110 |  |  | 1416.68 | 1416.68 | 0 |  | 1416.68 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Приобретение колец, крышек, плит донных и оголовочных, люков | шт. | 965 | 965 |  |  | 4371.36 | 4371.36 | 0 |  | 4371.36 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге отвод сточных вод | [6 empty] | 33738.43 | 34129.6 | 391.17 |  | 23994.37 | 10135.23 | 0 | 0 |  |  | 15.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Отвод сточных вод | Замена аварийных внутриквартальных сетей канализации | п/м | 690.5 | 690.5 |  |  | 3268.95 | 2533.19 | -735.76 | Выполнение работ хоз. способом | 2533.19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.3 | 15 |  |  | 0 | 0
2. |  | Услуги по устройству системы видеонаблюдения КНС-2 и КНС-7 | усл. | 1 | 1 |  |  | 1500.17 | 1500.17 | 0 |  | 1500.17 | 0 | 0 | 0
3. |  | Ремонт с заменой насосных агрегатов | работа | 1 | 1 |  |  | 9132.29 | 9132.29 | 0 |  | 9132.29 | 0 | 0 | 0
4. |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КНС-1 по ул. Гагарина, район "Орталык-Базар" | работа | 1 | 1 |  |  | 4569.92 | 4569.92 | 0 |  | 4569.92 | 0 | 0 | 0
5. |  | Приобретение насосного оборудования с комплектующими для реконструкции КНС-1 | шт. | 2 | 2 |  |  | 8600.02 | 8600.02 | 0 |  | 0 | 8600.02 | 0 | 0
6 |  | Приобретение основных средств | шт. | 626 | 641 |  |  | 6667.08 | 7794.01 | 1126.93 |  | 6258.8 | 1535.21 | 0 | 0
6.1 |  | Приобретение вентиляторов для канализационных насосных станций | шт. | 10 | 10 |  |  | 414.96 | 414.96 | 0 |  | 414.96 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Приобретение обратных регулирующих клапанов для канализационных насосных станций | шт. | 4 | 4 |  |  | 386.1 | 386.1 | 0 |  | 386.1 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Приобретение фотоколориметра для лаборатории станции биологической очистки | шт. | 1 | 1 |  |  | 290 | 290 | 0 |  | 290 | 0 | 0 | 0
6.4 |  | Приобретение задвижек с фланцами | шт. | 280 | 295 |  |  | 2214.61 | 3333.86 | 1119.25 |  | 2950.37 | 383.49
6.5 |  | Приобретение колец, оголовочных и донных плит, люков и крышек канализационных | шт. | 331 | 331 |  |  | 3361.41 | 3369.09 | 7.68 |  | 2217.37 | 1151.72 | 0 | 0
| Всего по регулируемым услугам: | [6 empty] | 102289.1 | 102844.5 | 555.4 |  | 55709.03 | 47135.47 | 0 | 0
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Генеральный директор: Альбеков З.И.