## факт анализ 2017 г.
Информация субъекта естетственной монополии о ходе исполнения субъектом
инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2017 год
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа) | [13 empty] | ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау
Водоснабжение и водоотведение. Приказ ДКРМ и ЗК от 21.08.2015 г. № 159-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
| Наименование мероприятий |  | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | план | факт | План | Факт |  | причины отклонения | План | Факт | отклонение | причины отклонения | План | Факт | План | Факт
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по услуге подача воды по распределительным сетям |  |  |  |  | 88694 | 0 | 88694 | 0 | -88694 | По фактическим данным за 1 полугодие 2017 года
1. | Подача воды по распределительным сетям | Замена аварийного водопровода Д-400 мм по ул. Ауэзова от ул. Канай би до ул. Пригородная | п/м | 1670 |  | 88694 | 0 | 88694 | 0 | -88694
| Итого по услуге отвод сточных вод |  |  |  |  | 58468.93 | 15471.67 | 58468.93 | 15471.67 | -42997.26 | По фактическим данным за 1 полугодие 2017 года
1. | Отвод сточных вод | Строительство канализации от жилых домов ул. Красная, 33-39 до ул. Жениса (подключение жилых домов к централизованным сетям) | п/м | 168 |  | 4029.28 | 0 | 4029.28 | 0 | -4029.28
2. |  | Строительство комплектной блочной КНС-9 (реконструкция) | комплект | 1 |  | 31283.37 | 0 | 31283.37 | 0 | -31283.37
|  | Замена турбовоздуходувок на компрессоры роторные марки ВР 145-140/4,6Ш | шт. | 2 |  | 23156.28 | 0 | 23156.28 | 0 | -23156.28
3. |  | Строительство комплектной блочной КНС-1 (реконструкция) | комплект |  | 1 |  | 15471.67 |  | 15471.67 | 15471.67
| Всего по регулируемым услугам: |  |  |  |  | 147162.93 | 15471.67 | 147162.93 | 15471.67 | -131691.26
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Генеральный директор: Альбеков З.И.

## анализ 2017 г.
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 38.9 |  | 38.9
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 20.7 |  | 20.7
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 |  | 0